गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
सामाजिक विकास कार्यालय
पोखरा, कास्की
स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) 
[bookmark: _Hlk102570998](२०७९।०४।०१ देखि २०७९।११।३० सम्म )

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम  सामाजिक विकास कार्रयालय कास्कीबाट सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकायको नामः सामाजिक विकास कार्यालय, कास्की  । 
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधिः २०७९।०४।०१ देखि २०७९।११।३० सम्म
1. निकायको स्वरुप र प्रकृति
शिक्षा,संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा अन्तर्गतका गण्डकी प्रदेशका सवै ११(एघार)जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भए वमोजिम कास्की जिल्लामा समेत मिति २०७८।०५।१६ गतेबाट शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको भवनमा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भै सञ्चालनमा आएको छ ।
       संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा रुपान्तरण भएको        छ । तीनै तहले नेपालको  संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग मार्फत नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न समयानकुल  प्रशासनिक सरंचनाको स्थापना, विस्तार, परिमार्जन तथा सञ्चालन गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ । 
यसै बीचमा गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यवविभाजन) नियमावली,२०७४ मा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास  मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी, कार्यवोझ तथा कार्यप्रकृति समेतलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयको अधिकार र कार्यक्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नीति,  योजना तथा कार्यक्रमको सशक्त र प्रभावकारी रुपबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न मन्त्रालय अन्तरगत जिल्लास्तरमा प्रशासनिक सयंन्त्रको रुपमा कास्की जिल्लामा समेत सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भएको छ । 
संघिय प्रणालीको सोच अनरुप स्थापना भएको यस सामाजिक विकास कार्यालयको मूलभूत जिम्मेवारी अन्तर्गत शिक्षा सम्वन्धी जिल्लागत समीक्षा तथा स्थितिपत्र निर्माण, जिल्ला भित्रका धार्मिक , सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वको पहिचान बोकेका स्थानहरुको सरंक्षण  तथा मर्मत सभांर, सामुदायिक विद्यालय तथा भवन निर्माण, मर्मत सभांर, खेलकुद विकास तथा सो सग संवन्धित पूर्वाधार विकास  लगायतका कार्यहरु पर्दछन् । 
[bookmark: _GoBack]यसका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास तथा पुनस्थापना ,ज्येष्ठ नागरिकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनभुवको  अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण,स्थानीय तहका महिला शाखाका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास,लैंगिक हिसां तथा सामाजिक कुरीति न्यूनिकरण  तथा महिला सशक्तिकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन, महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्द्धित महिला सहकारी संस्थाहरुको  संस्थागत विकास तथा क्षमता विकास अभिवृद्धि लगायतका महिला, बालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाज कल्याण संग सम्वन्धित क्षेत्रहरुको उत्थान, सशक्तिकरण, सरंक्षण तथा विकास लगायतका उल्लेखनिय कार्यहरु सम्पादन गर्ने उद्देश्यबाट  निर्देशित भै सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भएको छ ।  

2. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
(क) 	सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले विनियोजन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु  संचालन गर्ने 
(ख) 	कास्की जिल्लाका चार वटा गाउँपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विनियोजन  भएका योजना तथा  कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
3. निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण  
यस कार्यालय अन्तर्गत ९  जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको नामावली तथा कार्य विवरण अनुसूची १ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

4. निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

5. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
	सि.न
	नाम, थर 
	पद 
	कार्य विवरण र शाखा 
	कैफियत 

	
	
	
	प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 
	

	
	
	
	आर्थिक प्रशासन शाखा 
	

	
	
	
	शिक्षा शाखा
	

	
	
	
	सामाजिक विकास शाखा
	

	१
	इन्द्र बहादुर थापा
	का.प्र. 
	
	

	२
	गोविन्द प्रसाद सापकोटा
	अधिकृतस्तर छैटौं
	आर्थिक प्रशासन शाखा,  शिक्षा शाखा
	

	३
	वालकृष्ण सुवेदी 
	नायव सुब्वा
	प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा, सामाजिक विकास शाखा
	








6. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
	सेवा र सेवाको प्रकृति
	सेवा प्राप्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि/कागजात
	जिम्मेवार पदाधिकारी
	कार्यकक्ष
	सेवा प्राप्ति गर्न लाग्ने
	क्षतिपुर्ति

	
	
	
	
	समयावधि
	दस्तुर/अन्य शुल्क
	

	योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता
	1. योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको लागि  संस्था वा उपभोक्ता समितिको निवेदन र निर्णय प्रतिलिपि ।
2. स्वीकृत लागत अनुमान ।
3. वडा कार्यालको योजना सम्झौता गरिदिने वारेको सिफारिस ।
4. सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको रोहवरमा भएको उपभोक्ता समिति/अनुगमन समितिको गठनको निर्णय प्रतिलिपि ।
5. योजना नयाँ वा क्रमागत के हो र क्रमागत भए गत आ.व. को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ।
6. उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कम्तिमा ७ देखि ११ जनाको समिति हुनुपर्ने र महिलाको सहभागिता अनिवार्य ३३ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने ।
7. संघसंस्था,समुह,क्लव,समिति आदी जस्ता आधिकारिक संस्थाद्धारा कार्यान्वयन गरिने योजना भए सोही समितिको आधिकारीक निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि । 
8. प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्र र नविकरण भएको प्रमाण ।
9. योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका ।
10. गत आ.व. सम्मको कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र ।
11. समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको 
प्रतिलिपि ।
जग्गा स्वामित्व भएको लालपुर्जा वा सार्वजानिक जग्गा भए सम्बन्धित निकायको स्विकृति भए सो सम्बन्धि विवरण कागजात ।
12. भौतिक पूर्वाधार वाहेक अन्य कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव

	प्रशासन,योजना तथा अनुगमन शाखा
	१०१
	सोही दिन
	शूल्क नलाग्ने
	कानून बमोजिम

	रनिङ विल वा अन्तिम विल भुक्तानी माग
	1. योजना फरफारक गरि पाउँ/ भुक्तानी पाउँ भन्ने वारेको निवेदन ।
2. प्राविधिकबाट मूल्याँकन भएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन 
3. वडा कार्यालयबाट फरफारक गरिदिने वारेको सिफारिस पत्र ।
4. खर्चका प्रमाणित विल भरपाई र पेश गर्नेको दस्तखत/छाप, डोर हाजिर फारमको साथमा कामदारहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी ।
5. आयोजना सार्वजिक लेखा परिक्षण फारम
6. खर्च सार्वजानिक सूचना फारमको ढाँचा (अनुसूची-११)
7. सार्वजनिक परिक्षण फारमको ढाँचा (अनुसूची-१२) ।
8. उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा (अनुसूची-१४) ।
9. उपभोक्ता समिति/अनुगमन समितिवाट आमभेलाको उपस्थितिमा योजना सम्पन्न भएको व्यहोरा खुलेको खर्चका शीर्षकगत रुपमा अनुमोदन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि ।
10. योजनाको सूचना पाटी राखिएको फोटा कार्यसम्पन्न भएका तस्विरहरु योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन ।
11. विवरण भरेको कार्यक्रम/योजना अनुगमन फारम ।

	प्रशासन,योजना तथा अनुगमन शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा
	१०१/१०२
	सोही दिन
	शुल्क नलाग्ने
	कानून बमोजिम

	लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन
	1. सम्बन्धित संघ/संस्थाको निवेदन पत्र
2. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
3. संस्था विधानको प्रतिलिपि, गत आ.ब. को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन प्रतिलिपि ।
4. सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रस्तावना
5. करचुक्ता खुल्ने कागजात वा प्रमाणपत्र ।
6. सम्बन्धित सँस्थाको तर्फबाट सम्झौताका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएको निर्णय प्रतिलिपि
7. संघ /संस्था भए सो संस्थाको विनियम ।
8. सम्बन्धित स्थानिय तहको सिफारिस ।
	सामाजिक विकास शाखा/शिक्षा शाखा
	१०१/१०२
	सोही दिन
	शुल्क नलाग्ने
	कानून बमोजिम

	सूचना माग र प्राप्त गर्ने
	1. नगरिकताको प्रमाणपत्र वा परिचय खुल्ने अन्य कागजातहरु ।
2. रितपूर्वक निवेदन पत्र ।
	प्रशासन शाखा (सूचना अधिकारी)
	१०१
	सूचनाको प्रकृतिका आधारमा नियमानुसार
	कानून बमोजिम
	कानून बमोजिम

	सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा कार्यालयका अन्य कार्यहरु
	1. प्रचलित कानून बमोजिम
	प्रशासन शाखा/ सम्बन्धित शाखा
	१०१/१०२
	कामको प्रकृति अनुसार
	कानून बमोजिम
	कानून बमोजिम


7. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार
प्रक्रियाः आवश्यकता अनुसार स्टाफ वैठक, सम्बन्धित शाखा प्रमुखको राय र टिप्पणी विधिको प्रकृया अपनाइने ।
नीति नियमसँग सम्बन्धित विषयः मन्त्रालय
बजेट, कार्यक्रम र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धीः मन्त्रालय
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकारः कार्यालय प्रमुख

8.  निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
नामः इन्द्र बहादुर थापा 
पदः कार्यालय प्रमुख
तह/श्रेणीः अधिकृतस्तर आठौं
9.  सम्पादन गरेको कामको विवरण

10. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
	सूचना अधिकारी 
	कार्यालय प्रमुख 

	नामः वालकृष्ण सुवेदी 
	नामः इन्द्र बहादुर थापा 

	पदः नायव सुब्वा
	पदः अधिकृतस्तर आठौं

	सम्पर्कः ९८५६०८०६२७
	सम्पर्कः ९८५६०३१०६१

	इमेलः balaksubedi459@gmail.com 
	इमेलः sdokaski@gmail.com   



11. मुख्य मुख्य ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

12. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण
(अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको)

13. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

14. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भएसोको विवरण

15. सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण
वेभसाइट: http://sdokaski.gandaki.gov.np 
इमेल: sdokaski@gmail.com 

16. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र
सम्झौता सम्बन्धी विवरण

17.  सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन
यस सँग सम्बन्धित विवरण अनुसूची–२ मा समावेश गरिएको छ ।

18. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना

19. सप्रेषण गर्न तोकिएको समयावधि
नभएको
20. सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विवरण
 लिखित रुपमा सूचना माग प्राप्त नभएको । मौखिक तथा फोन मार्फत माग गरिएको सूचना आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराइएको । 
21. सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण
कार्यालयको वेभसाइट/इमेल/फेसवुक पेज तथा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाबाट प्रकाशन हुँदै आएको ।

अनुसूची–१
[bookmark: _Hlk109048812]सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको दरबन्दी विवरण
	क्र.स.
	पद 
	सेवा समूह 
	तह 
	संख्या 
	कैफियत 

	१
	कार्यालय प्रमुख
	प्रशासन/शिक्षा/विविध
	अधिकृत (७/८)
	१
	

	२
	सहायक/ अधिकृत (५/६तह)
	प्रशासन /सा.प्र
	पांचौं/छैटौं
	१ 
	

	३
	सहायक/ अधिकृत (५/६तह)
	इन्जिनियर/सिभिल
	पांचौं/छैटौं
	१
	

	४
	सहायक/ अधिकृत (५/६तह)
	प्रशासन लेखा
	पांचौं/छैटौं
	१ 
	

	५
	सहायक/ अधिकृत (५/६तह)
	शिक्षा/शि.प्र.
	पांचौं/छैटौं
	१
	

	६
	सहायक/ अधिकृत (५/६तह)
	विविध
	पांचौं/छैटौं
	१
	

	७
	ह.स.चा.  
	
	श्रेणिविहिन
	१
	

	८
	कार्यालय सहयोगी     
	
	श्रेणिविहिन
	२
	

	जम्मा
	९ 
	





[bookmark: _Hlk109048836]संगठनात्मक ढाँचा 


सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीमा हाल कार्यरत जनशक्ति  
	क्र.स
	नाना	नाम
	पद
	तह/श्रेणी
	सेवा/समूह
	कैफियत

	१.
	इन्द्र बहादुर थापा
	कार्यालय प्रमुख
	अधिकृतस्तर आठौं
	नेपाल शिक्षा/शिक्षा प्रशासन
	

	२.
	गोविन्द प्रसाद सापकोटा
	लेखा अधिकृत छैटौं
	अधिकृतस्तर छैटौं
	नेपाल प्रशासन/लेखा 
	

	३.
	वालकृष्ण सुवेदी
	नायव सुब्वा
	रा.प.अनं. प्रथम
	नेपाल प्रशासन/ सामान्य प्रशासन
	

	४.
	जेनिसा रानाभाट
	सहायकस्तर पाचौं
	पाँचौं
	
	करार

	५.
	अमरेश कुमार यादव
	स.ई.
	पाँचौं
	
	करार

	६.
	राजेश थापा
	कार्यालय सहयोगी
	श्रेणिविहिन
	
	करार

	७.
	सन्दिप रानाभाट
	कार्यालय सहयोगी
	श्रेणिविहिन
	
	करार




अनुसूची–२
सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण 

	सामाजिक विकास कार्यालय 

	कास्की, पोखरा 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	आर्थिक वर्ष २०७९।८० को फागुन मसान्त सम्मको वित्तीय प्रगति विवरण 



	चौमासिक खर्च विवरण

	(१) प्रदेश सरकार तर्फ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(रकम रू.हजारमा)

	क्र.
सं.
	खर्च संकेत
	वार्षिक बजेट
	प्रथम चौमासिक 
	दोस्रो चौमासिक
	फागुन मसान्तसम्मको

	
	
	
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%

	१
	चालु
	28525
	2948.0034
	 10.71 
	 4 
	5805.44919
	 309.62 
	 315.00 
	8753.45259
	30.68695
	58.34

	२
	पुँजीगत
	185050
	1744.21
	 0.95 
	 6 
	56540.36524
	 79.69 
	 80.26 
	58284.57524
	31.496663
	63.26

	 
	जम्मा:
	213575
	4692.2134
	 2.21 
	 5 
	62345.81443
	 85.61 
	 82.47 
	67038.02783
	31.39
	60.80

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(२) संघीय सशर्त अनुदान तर्फ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	क्र.
सं.
	खर्च संकेत
	वार्षिक बजेट
	प्रथम चौमासिक 
	दोस्रो चौमासिक
	फागुन मसान्तसम्मको
	फागुन मसान्तसम्मको

	
	
	
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%

	१
	चालु
	2400
	0
	0
	0
	1388.81
	57.867083
	100
	1388.81
	57.867083
	80

	२
	पुँजीगत
	10000
	0
	0
	0
	2000
	20
	100
	2000
	20
	30

	 
	जम्मा:
	12400
	 
	 
	 
	3388.81
	27.329113
	100
	3388.81
	27.329113
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(३) जम्मा प्रगति
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	क्र.
सं.
	खर्च संकेत
	वार्षिक बजेट
	प्रथम चौमासिक 
	दोस्रो चौमासिक
	फागुन मसान्तसम्मको
	फागुन मसान्तसम्मको

	
	
	
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%
	खर्च
	खर्च%
	भौतिक प्रगति%

	१
	चालु
	30925
	2948.0034
	0
	0
	7194.25919
	32.796322
	69.17
	10142.26259
	32.796322
	69.17

	२
	पुँजीगत
	195050
	1744.21
	0
	0
	58540.36524
	30.907242
	46.63
	60284.57524
	30.907242
	46.63

	 
	जम्मा:
	225975
	4692.21
	0
	0
	65734.62
	31.165765
	57.90
	70426.84
	31.165765
	57.90



	                                                   दोस्रो चौमासिक खर्च विवरण

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	क्र.
सं.
	कार्यक्रमको विषय क्षेत्र
	जम्मा कार्यक्रम संख्या
	हालसम्म सम्पन्‍न संख्या
	चालु
	पुँजीगत
	जम्मा

	
	
	
	
	विनियोजित
	खर्च
	खर्च% 
	विनियोजित
	खर्च
	खर्च%
	विनियोजित (लाखमा)
	खर्च
	खर्च%

	१
	शिक्षा 
	34
	22
	34
	18
	52.94
	345
	103
	29.86
	379
	121
	31.93

	२
	भाषा, साहित्य, संस्कृति र सम्पदा (जस्तै: मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, क्रियापुत्री भवन, पुरातत्व, संग्रहालय आदि)
	185
	60
	10
	5
	50.00
	1460
	433
	29.66
	1470
	438
	29.80

	३
	बालबालिका तथा किशोर किशोरी
	7
	6
	15
	11
	73.33
	0
	0
	0.00
	15
	11
	73.33

	४
	लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण
	5
	4
	29
	13
	44.83
	0
	0
	0.00
	29
	13
	44.83

	५
	अपाङ्गता भएका व्यक्ति
	8
	6
	49
	10
	20.41
	0
	0
	0.00
	49
	10
	20.41

	६
	ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण
	4
	2
	67
	21
	31.34
	35
	13
	37.14
	102
	34
	33.33

	७
	विज्ञान तथा प्रविधि
	0
	0
	0
	 
	0.00
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0.00

	८
	श्रम तथा रोजगारी
	1
	1
	104
	23
	22.12
	0
	0
	0.00
	104
	23
	22.12

	९
	सामाजिक संघ संस्था (जस्तै आमा समूह, क्लब, सहकारी, गै.स.स. आदि)
	22
	17
	0
	0
	0
	110
	54
	49.09
	110
	54
	49.09

	१०
	मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र हिंसा नियन्त्रण
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	1
	0
	0.00

	 
	जम्मा:-
	 
	 
	309
	101
	32.80
	1950
	603
	 
	2259
	704
	31.164232



	प्रदेश सरकार

	सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

	सामाजिक विकास कार्यालय कास्की

	दोस्रो चौमासिकमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धि

	१. आ.व. : २०७९/०८०
	
	
	
	
	
	
	

	२. बजेटको किसिम: प्रदेश सरकार / संघीय सशर्त अनुदान
	
	
	
	
	
	

	क्र.सं.
	कार्यक्रम
	कार्यक्रमको नाम
	कार्यान्वयनको अवस्था (शुरू नभएको/चालु/ सम्पन्‍न)
	हालसम्म भएको उपलब्धि/क्रियाकलाप
	कार्यक्रम सम्पन्‍न भएको भए सोबाट लाभान्वित संख्या
	कै

	
	
	
	
	
	महिला
	पुरुष
	जम्मा
	

	क) पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु(प्रदेश सरकार

	1
	11.4.19.755
	विजय आधारभूत विद्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पोखरा १३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	2
	11.4.22.2105
	क्रियापुत्री भवन निर्माण, रुपा गा पा २ चाल्नेखोल्सा सिर्कुतान
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	3
	11.4.22.2145
	नवदुर्गा आमा समुह भवन निर्माण पोखरा १३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	4
	11.4.22.2141
	माछापुच्छ्रे टोल सामुदायिक बहुउदेश्य भवन स्तरोन्नती पोखरा १७ विरौटा
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	5
	11.4.22.1010
	वि.पि. स्मृती भमन निर्माण निरन्तरता, माछापुच्छ्रे-३, घाचोक, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	6
	11.4.22.1017
	काजकिरिया भवन निर्माण, पोखरा-11, काहुँडाडा, सिस्नेरी,कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	7
	11.4.22.1796
	गुरुङ समाज पूर्वाधार निर्माण शान्ति घाट दिप पोखरा १६
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	8
	11.4.22.1131
	विश्वकर्मा समाज घर, पोखरा-22, भोटेनी
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	9
	11.4.22.1134
	आमा समूहको भवन निर्माण, पोखरा-23, चापाकोट
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	10
	11.4.22.1216
	चण्डि आमा समुह सभाहल निर्माण, रुपा-6, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	11
	11.4.22.1223
	कृष्ति मट्टिखान कालिकाकोट संरक्षण एवं व्यवस्थापन पुन निर्माण, पोखरा-21, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	12
	11.4.22.1227
	नेवा खल भवन निर्माण, पोखरा-3, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	13
	11.4.22.1251
	श्री सृजना महिला समूह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरिद, पोखरा-२६, अर्घौँ, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	14
	11.4.22.1270
	अर्चलबोट पितृ उद्धार भवन, पोखरा-२
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	15
	11.4.22.1277
	सर्वेश्वर आमा समूह भवन निर्माण, पोखरा-११
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	16
	11.4.22.1287
	दलित किरियापुत्री भवन, देवीडाँडा, पोखरा-२०
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	17
	11.4.22.1298
	सिद्धमार्ग किरियापुत्री भवन निर्माण, पोखरा-९
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	18
	11.4.22.1294
	पुन समाजको भवन निर्माण, पोखरा-२, फिर्के
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	19
	11.4.22.1413
	सिक्लेस कोईवो कम्पाउण्डिङ वाल निर्माण, मादि-1, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	20
	11.4.22.1436
	सुर्य विनायक शि-गुठी भवन मर्मत सम्भार, पोखरा-3, नदिपुर, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	21
	11.4.22.1435
	युवा क्लबको सामुदायिक भवन, माछापुच्छ्रे-6, आस्थाम, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	22
	11.4.22.1446
	लालीगुुराँस आमा समुह भनव निर्माण, पोखरा-30, ढुङगाकोमुख, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	23
	11.4.22.1442
	छाचोक समाज घर निर्माण, मादि-7, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	24
	11.4.22.1445
	शिरोमणी महिला समुह भवन निर्माण, पोखरा-27, अर्चले, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	25
	11.4.22.1459
	जोगीमणी तमु समाज कार्जे स्थल निर्माण, पोखरा-१६, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	26
	11.4.22.1451
	मट्टिखान गुरुङ समाज घर निर्माण, पोखरा-21, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	27
	11.4.22.1453
	सुनगाभा आमा समुह भवन निर्माण, पोखरा-31, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	28
	11.4.22.1493
	पास्ते समुदायिक सभाहल निर्माण, रुपा-1, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	29
	11.4.22.1499
	बाग्लुङ पोखरा मगर समाज भवन निर्माण, पोखरा-14, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	30
	11.4.22.1641
	मोक्षादा आर्य यज्ञशाला संरक्षण समाज घर, रुपा-7, ठुलोवेशी, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	31
	11.4.22.1703
	सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र मर्मत सम्भार, पोखरा-11, रामघाट, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	32
	11.4.22.2234
	चण्डी आमा समुह सभाहल निर्माण, रुपा-१, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	33
	11.4.22.471
	सगुन परियार समाज भवन निर्माण पोखरा १३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	34
	11.4.22.627
	सेदी बगर आमा समुह भवन निर्माण पोखरा -18 सेदी
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	35
	11.4.22.734
	ठुलीविडी आमा समुह भवन निर्माण पोखरा-२२
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	36
	11.4.22.756
	बिरेन्द्र स्मृति पार्क पोखरा-३ नदिपुर
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	37
	11.4.22.763
	ठुली मजुवा आमा समूह भवन निर्माण पोखरा-१५
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	38
	11.4.22.765
	उन्नतीशिल महिला समूह भवन निर्माण पोखरा-२७, अर्चले
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	39
	11.4.22.766
	ठकुरी संगम परिवार भवन निर्माण पोखरा-१७
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	40
	11.4.22.787
	नव आदर्श सामुदायिक विकास लामाचौरको पुर्वाधार निर्माण पोखरा-१६
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	41
	11.4.22.797
	मानव सेवा आश्रम भवन निर्माण निरन्तरता
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	42
	11.4.22.964
	जयश्री मुक्तिनाथ सन्तसेवा आश्रम, पोखरा-१०, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	43
	11.4.22.979
	विरे ठाटी आमा समुह भवन, अन्नपुर्ण-8, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	44
	11.4.22.988
	प्रभु धाम विश्राम स्थल निर्माण, पोखरा-13, आर्वा, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	45
	11.4.22.1018
	नौडाँडा पञ्‍चमुखी हनुमान मन्दिर मर्मत सम्भार, अन्नपुर्ण-1, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	46
	11.4.22.1014
	कस्यप ऋषिको मन्दिर मर्मत, पोखरा-१८, सौर्यखोला, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	47
	11.4.22.1013
	बाल कैलाशेश्वर महादेव गुफा मर्मत, पोखरा-१८,कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	48
	11.4.22.1012
	ओमकारेश्वर महादेव मन्दिर मर्मत तथा निर्माण, पोखरा-३०, देउराली खोला, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	49
	11.4.22.1119
	रामेश्‍वर मन्दिर निर्माण, पोखरा ११, फुलबारी, रामचौतारी, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	50
	11.4.22.1221
	नेवा भिमसेन मन्दिर निर्माण, रुपा-5, बाघभञ्ज्याङ, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	51
	11.4.22.1248
	नेवार संग्रहालय संरक्षण, पोखरा-३०,शिशुवा, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	52
	11.4.22.1249
	शिद्ध बराह मन्दिर मर्मत सम्भार, पोखरा-२३, ठुलाखेत, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	53
	11.4.22.1274
	पुरानोधारा मन्दिर मर्मत, पोखरा-११
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	54
	11.4.22.1272
	राम मन्दिर मर्मत फूलबारी, पोखरा-११
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	55
	11.4.22.1285
	मालिका देवी मन्दिर, पोखरा-२०
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	56
	11.4.22.1299
	भीमसेन मन्दिर मर्मत, साँघुमुख, पोखरा-९
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	57
	11.4.22.1309
	ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सिद्धेश्वर मन्दिर, पोखरा-७
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	58
	11.4.22.1371
	नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा माछापुच्छ्रे घाचोकको सत्संग भवन निर्माण, माछापुच्छ्रे-3, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	59
	11.4.22.1433
	शिव मन्दिर निर्माण, बडहरबोट, पोखरा-१६, कास्की (निरन्तरता)
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	60
	11.4.22.1439
	कर्णधोज दोर्जे गुम्बा निर्माण, माछापुच्छ्रे-९, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	61
	11.4.22.1438
	श्री गोपाल सेवा केन्द्र गोपाल धाम, जगतगुरु आश्रम, पोखरा-१८, लक्ष्मीधारा, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	62
	11.4.22.1441
	कमला देवी मन्दिर पुर्न-निर्माण, पोखरा-२८, ज्यामिरे, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	63
	11.4.22.1460
	शिव मन्दिर निर्माण, भारती डाँडा, अन्‍नपुर्ण-१, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	64
	11.4.22.1489
	बाँसपानी कालिका मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, पोखरा-24, कास्कीकोट, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	65
	11.4.22.1496
	बरथान मन्दिर निर्माण, पोखरा-20, मौजा, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	66
	11.4.22.1504
	कालिका कोट संरक्षण एवं पुन-निर्माण, पोखरा-21, कृष्ति मट्टिखान, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	67
	11.4.22.1574
	नागेश्वर महादेव मन्दिर आश्रमको योग तथा हल निर्माण, पोखरा-13,आर्वा,कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	68
	11.4.22.1699
	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको भौतिक संररचना संरक्षण, पोखरा-20, भलाम, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	69
	11.4.22.1740
	सिद्ध बराह हनुमान मन्दिर निर्माण, पोखरा-२३, ठुलाखेत, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	70
	11.4.22.2051
	मदन आश्रित पार्क पूर्वाधार निर्माण पोखरा १६ (निरन्तरता)
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	71
	11.4.22.2055
	बोनमार्गी तमु पे ल्हुँ संघ गुम्बा तथा संग्रहालय निर्माण/मर्मतसम्भार माछापुच्छ्रे गाप सार्दीखोला
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	72
	11.4.22.630
	आकाशेदेवी मन्दिर परियार टोल माछापुच्छ्रे-3, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	73
	11.4.22.760
	कैलाशधाम शिव मन्दिर संरक्षण पोखरा-६, खहरे
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	74
	11.4.22.897
	चण्डिका मन्दिर पुन-निर्माण पोखरा-9, नयाँबजार,कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	75
	11.4.22.961
	अम्विका मन्दिर मर्मत, पोखरा-१६, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	76
	11.4.22.972
	थानापति शिव मन्दिर मर्मत, पोखरा-20,भलाम,कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	77
	11.4.22.982
	नौ बहिनी केशरमाला मन्दिर निर्माण, पोखरा-21, निर्मलपोखरी, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	78
	11.4.22.1749
	गण्डकी मिजार समाजभवननिर्माण पोखरा २६,
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	79
	11.4.22.1750
	पशुपति परोपकार शान्तिआश्रम भवनपोखरा २९
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	80
	11.4.22.1751
	चण्डी सामाजिक संस्थाको भवनमर्मत तथा कम्पाउण्ड योजना रुपा ६, मोहोरिया पाखागाऊ
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	81
	11.4.22.1752
	नेवा खल भवन निर्माण योजना रुपा ५
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	82
	11.4.22.1754
	जन ज्योति आमा समूहको भवन निर्माण रुपा ३ नेपाल पाखा
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	83
	11.4.22.1756
	फुर्सेखोला सामुदायिक भवन निमौण पोखरा २१
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	84
	11.4.22.1757
	महतगौडा आमा समूहको भवन निर्माण पोखरा १७
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	85
	11.4.22.1759
	पैयु खोला तमु समाज पोखरा १४
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	86
	11.4.22.1768
	अर्मला एकता समाज भवन निर्माण पोखरा १६
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	87
	11.4.22.1779
	क्रियापुत्री भवन निर्माण अन्नपूर्ण–१, सिम्पाली कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	88
	11.4.22.1778
	अर्चलबोट आमा समुह भवन निर्माण पोखरा–२२ ,कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	89
	11.4.22.1775
	शेराचौर बहुउद्देश्यीय भवन अन्नपुर्ण–२, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	90
	11.4.22.1772
	हम्शेवर शिव मन्दिर संरचनागत सुधार अन्नपुर्ण–३, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	91
	11.4.22.1774
	आधारभुत स्वास्थ्य इकाइ कम्पाउडिङ अन्नपुर्ण–९, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	92
	11.4.22.1771
	इन्द्रेणी क्रियापुत्री भवनको संरचनागत सुधार पोखरा–१, कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	93
	11.4.22.1788
	नागिन टोल गैरी गाँउ बहुउद्देश्यिय भवन निर्माण, पोखरा १७
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	94
	11.4.22.1784
	मितेरी बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण, पोखरा—१५, मितेरी टोल
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	95
	11.4.22.1795
	टुँडाको पाटनमा बहुउद्देश्यिय भवन निर्माण, पोखरा ४
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	96
	11.4.22.1790
	हनुमान टोलमा बहुउद्देश्यिय भवन निर्माण, पोखरा १७
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	97
	11.4.22.1801
	सृजनशिल मादीवेशी आमा समूहको लागि सामाग्री खरिद मादी ५
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	98
	11.4.22.1805
	गोगन मा.वि. भवन निर्माण पोखरा ३२
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	99
	11.4.22.2085
	कार्की समाज भवन निर्माण, अम्वोट, पोखरा २५ हेम्जा
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	100
	11.4.22.2086
	काहुँ लामिछानेथर शिवालय मणी वहुउद्देशिय भवन निर्माण पोखरा ११
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	101
	11.4.22.2148
	रोल्पा पोखरा सम्पर्क समाज भवन सरचनागत सुधार पोखरा १५ कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	102
	11.4.22.2158
	उल्लेरी बहुउदेशीय भवन पोखरा—२२
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	103
	11.4.22.2159
	जनसहिद नि. मा .वि भवन निमार्ण र घेराबार, पोखँरा २३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	104
	11.4.22.2156
	गुरुकुल आश्रम भौतिक संरचना निर्माण (पोखरा १५)
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	105
	11.4.22.2167
	सृजना साहित्य सदनमा भवन ट्रस निर्माण योजना, माछापुच्छ«े गा.पा., कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	106
	11.4.22.2172
	बुढानिलकण्ठ मन्दिर बहुुउद्धेश्यीय भवन निर्माण, पोखरा ४
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	107
	11.4.22.2171
	कालिका मावि भवन निर्माण योजना, पोखरा ११
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	108
	11.4.22.2182
	सिमपानी शिवमणी मार्ग निर्माण र मन्दिर संरक्षण पोखरा ६
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	109
	11.4.22.2189
	भुमेश्वर मावि फर्निचर खरिद माछापुच्छ्रे ६ कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	110
	11.4.22.2218
	भूमेपुज्ने भवन मर्मतसम्भार पोखरा १९ कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	111
	11.4.22.2223
	महिला वहुउदेशीय भवन निर्माण क्रमागत, पोखरा-२१, अभियानटोल
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	112
	11.4.22.2222
	मिलिजुली विजयपुर तमू समाज भवन निर्माण पोखरा-१३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	113
	11.4.22.2221
	शान्तिनगर सामुदायीक सेवा समिती भवन तला थप पोखरा-३०
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	114
	11.4.22.2224
	घाचोक मगर समाज भवन ट्रष्ट निर्माण, माछापुच्छ्रे-३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	115
	11.4.22.2235
	तल्लो जनशक्ति टोल दिवा सेवा बहुउद्देश्यीय भवन, पोखरा-१५
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	116
	11.4.22.2213
	शिवालय मन्दिर बेगनास भँगेरी कास्की
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	117
	11.5.42.96
	भद्रकाली माध्यमिक विद्यालय, पोखरा मनपा-13, कास्कीको कम्पाउण्ड घेराबार मर्मत
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 

	118
	11.5.42.98
	कालिका माध्यमिक विद्यालय पोखरा मनपा-३३, कास्कीको झ्याल ढोका मर्मत
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	6
	13
	 

	119
	11.5.42.99
	शारदा माध्यमिक विद्यालय, माछापुच्छ्रे गापा-१, कास्कीको भवन मर्मत एवम् रङरोगन
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	120
	11.5.42.100
	बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, पोखरा म.न.पा.-३, कास्कीको छाना मर्मत र रंगरोगन
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	121
	11.5.42.101
	माइ मैदान आधारभुत विद्यालय, रुपा गा.पा.-३, कास्कीको घेराबार मर्मत
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	122
	11.5.42.103
	गौरीशङ्कर मनिलाल माध्यमिक विद्यालय, माछापुच्छ्रे गा.पा.-९, कास्कीको कक्षाकोठा मर्मत र रंगरोगन
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	1
	11.4.22.1305
	सर्वेश्वर, गणेश, रामकृष्ण मन्दिर जीर्णोद्धार, पोखरा-४
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	11.4.22.2180
	मुस्लिम समाज घर निर्माण, बुद्धमार्ग, पोखरा ८
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	11.4.22.1794
	शुभकामना टोलमा समाजघर निर्माण, पोखरा ९
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	11.4.22.1449
	सृष्टि टोल आमा समुह भवन तथा ट्रष्ट निर्माण,पोखरा-10, कास्की
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	11.4.22.1761
	नया प्रगति शिल समाज ट्रस्ट निर्माण पोखरा १०
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	11.4.22.1509
	गुरुङ संग्रहालय निर्माण, पोखरा महानगरपालिका, सिदाने, कास्की
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	11.4.22.1295
	गन्धर्व किरियापुत्री भवन, हेम्जा, पोखरा-२५
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	11.4.22.1803
	दलित बस्तीमा सामुदायिक भवन निर्माण पोखरा, २५ हेम्जा
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	11.4.22.1785
	श्री धोर्जे साङ्ग ङाक छ्योइलिङ गुम्बा, अन्नपूर्ण गा.पा ११, घान्धुक
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	11.4.22.2188
	साहित्य उन्ननयन तथा प्रबधर्र्न मुक्तक मन्च पोखरा
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	11.4.22.976
	 सिदिङ सामुदायिक भवन निर्माण, माछापुच्छ्रे-९, सिदिङ, कास्की
	सम्झौता बाँकी
	 
	 
	 
	 
	 

	ख) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

	1
	5.1.11.188
	सांकेतिक भाषा तालिम संचालन (प्रदेश बहिरा संघ)
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	12
	18
	30
	 

	2
	5.1.11.189
	श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि स्पर्श संचार सम्बन्धि तालिम
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	16
	12
	28
	 

	3
	2.7.8.50
	स्थानिय तहका महिला तथा बालवfलिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अभिमुखिकरण
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	12
	8
	20
	 

	9
	2.7.8.51
	एकल महिलाहरुको लागी नेतृत्व विकास कार्यक्रम
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	30
	5
	35
	 

	10
	2.7.8.52
	दलित महिलाहरुको लागी नेतृत्व विकास कार्यक्रम
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	30
	2
	32
	 

	11
	2.7.8.53
	सडक मानव व्यवस्थापन तथा उद्धार राहतका लागी सरोकारवालहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	18
	3
	21
	 

	12
	2.7.25.171
	ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभव अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	33
	25
	58
	 

	13
	2.7.25.173
	स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामाजिक कुरीति विरुद्ध अभियान सञ्‍चालन तथा पुनर्स्थापना (लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, जातीय भेदभाव, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार लगायतका परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरु न्यूनीकरण)
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	18
	20
	38
	 

	14
	2.7.25.174
	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्‍चालन
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	33
	27
	60
	 

	15
	2.7.25.209
	किशोरीहरुलाइ आत्मरक्षा सम्बन्धी तालीम
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	26
	3
	29
	 

	16
	2.7.25.257
	अपाङगता परिचय पत्र वर्गीकरण सम्बन्धी स्थानिय तहहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	28
	16
	44
	 

	17
	6.2.5.1
	सिद्धबराह गुरुकुल विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान, पोखरा-२३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	8
	13
	 

	18
	1.3.5.2
	वेद विद्याश्रम (चिसाखोला) पोखरा व्यवस्थापन
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	7
	13
	 

	19
	2.7.23.10
	गरुङ संस्कृति र साहित्यको जगेर्ना सम्बन्धी कार्यका लागि मनिलाल समृति प्रतिष्ठानलाई अनुदान
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	3
	5
	8
	 

	संघिय सरकार

	1
	2.7.13.52- विपद व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
	अन्नपूर्ण मा.बि पोखरा-16
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	7
	3
	10
	 

	2
	2.7.13.52- विपद व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
	लहरी सामुदायिक विद्यालय अन्नपुर्ण-1 
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	4
	5
	9
	 

	3
	2.7.13.52- विपद व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
	बालज्योती आ बि अन्नपुर्ण ३
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	2
	7
	 

	4
	2.7.13.52- विपद व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
	घुर्जुङ आ.वि अन्नपुर्ण ११
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	6
	5
	11
	 

	5
	2.7.13.52- विपद व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
	श्री दुर्गा भवानी आ.वि अन्नपुर्ण-२
	सम्पन्न भएको
	सम्पन्न भएको
	5
	3
	8
	 




कार्यालय प्रमूख
अधिकृत (७/८ तह)
(प्रशासन/शिक्षा/विविध)-१


प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा
क) सहायक/अधिकृत (५/६ तह)
(प्रशासन/सा.प्र.)-१
ख) सहायक/ अधिकृत ५/६ तह
(इन्जिनयर/सिभिल-१)


आर्थिक प्रशासन शाखा
सहायक/अधिकृत ५/६ तह
(प्रशासन लेखा)-१


(क)  ह.स.चा. श्रेणिविहिन-१
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शिक्षा शाखा
सहायक/अधिकृत(५/६ तह)
(शिक्षा/शि.प्र)-१


सामाजिक विकास शाखा
सहायक/अधिकृत (५/६ तह)
(विविध)-१














